Stalowa Wola, dnia 15 września 2025 r.

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

na podstawie Uchwały Nr LXXVI/1030/2024 Rady Miejskiej w Stalowej Woli                                z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie Regulaminu Przeprowadzania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego i Regulaminu Przeprowadzania Zielonego Budżetu Obywatelskiego

OGŁASZA

HARMONOGRAM działań

dla Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2026

oraz dla Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2026

Zgłaszanie projektów i działania informacyjne

- 16.09.2025 r. - ogłoszenie harmonogramu realizacji działań oraz rozpoczęcie kampanii informacyjno-edukacyjnej

- 24.09.2025 r.- 20.10.2025 r. - zgłaszanie projektów

- 24.09.2025 r. oraz 25.09.2025 r. - realizacja warsztatów design thinking, służących wypracowaniu pomysłów na działania do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego

- 09.10.2025 - maraton pisania projektów - spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców               z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Stalowej Woli

Ocena projektów

- 21.10.2025 r.- 14.11.2025 r. - ocena projektów i opublikowanie listy projektów po ocenie

Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania

- do 7 dni od daty opublikowania listy projektów po ocenie - odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania

- do 10 dni od daty złożenia odwołania - rozpatrywanie wniesionych odwołań                                i przekazanie autorowi projektu informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania

- do 5.12.2025 r. - opublikowanie ostatecznej listy projektów, które poddane zostaną głosowaniu

Głosowanie na projekty oraz ustalenie jego wyników

- przez 10 dni od dnia publikacji listy projektów do głosowania - głosowanie mieszkańców na projekty

Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości

- do 5 dni od daty zakończenia głosowania - ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

- 2026 r. - realizacja projektów wybranych w głosowaniu

UWAGA - projektodawcy mają możliwość wycofania swojego projektu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie głosowania.

Szczegółowe informacje na temat Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego można uzyskać 
w Wydziale Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej pod nr tel.: 15 643 34 11